广交投〔2020〕73号

广元市交通投资集团有限公司

关于印发《工程建设项目管理办法

（暂行）》的通知

各子公司、集团各部室、在建项目指挥部：

集团《工程建设项目管理办法（暂行）》已经集团党委会审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

广元市交通投资集团有限公司

2020年5月28日

广元市交通投资集团有限公司

工程建设项目管理办法(暂行)

- 总　则

第一条  为提高集团公司工程建设项目管理水平，优化资源配置，提高工作效率，实现工程建设优质、高效、规范和有序，特制订本办法。

第二条  本办法依据相关行业管理规定、规章制度、管理办法、合同相关条款等制定。

第三条  本办法适用于集团公司（含子公司）所有工程建设项目管理。

第二章   项目指挥部职责职能

第四条  集团公司的重点建设项目成立项目指挥部并启用印章，从项目启动成立至项目竣工验收财务决算和质保期满撤销。子公司承担业主的项目自行决定。

第五条  集团公司工程建设项目管理实行项目负责人制，项目启动时应指定项目负责人，一般不得随意变动。子公司承担业主的项目责任人为子公司法定代表人。

第六条  项目指挥部人员从全集团抽调，指挥部人员的考核、学习、培训、廉政建设等由项目指挥部负责考核管理，每月将考核结果报集团公司人力资源部或借出单位，项目结束后回原单位（部门）。

第七条  项目指挥部应严格遵守党纪国法和各项政策法规，坚持公开、公平、公正的原则，严格管理，热情服务。

第八条  项目指挥部日常管理统一按照集团公司管理规定执行，办公用品应遵循“勤俭节约”的原则，根据项目指挥部的工作需求情况全面统筹安排，减少闲置和浪费。同时加强车辆安全管理，确保行车安全。

第九条  项目指挥部不设财务，由集团公司财务部统一管理。

第十条  项目指挥部应严格贯彻执行国家和行业主管部门有关工程项目管理的法律、法规和标准规范，根据项目建设管理实际，制定符合实际要求的如监理单位管理、施工单位管理、设计后期服务管理、试验检测单位管理、工程质量和进度管理、工程变更管理、工程计量支付管理、项目安全环保管理、项目档案管理等制度。

第十一条  项目指挥部负责对参建单位进行合同管理、合同履约考核、建设项目全过程监督管理和地方协调等工作；负责审查并签署计量、设计变更、技术方案、统计报表、档案归档管理等工作。

第十二条  项目指挥部应遵守安全生产和职业病防治的法律、法规、规章和集团公司的各项安全管理制度，定期召开安全例会及培训会，定期或不定期进行现场安全隐患排查。为确保工程建设安全生产，工程项目安全管理实行一岗双责。

第十三条  项目指挥部人员应严格遵守廉洁自律各项规定，不得利用工作关系向施工单位推荐材料供应商、施工队伍，不得接受施工单位私自宴请及馈赠的礼品、钱财、有价证券等。

第十四条  项目指挥部人员不得利用设计变更、计量支付及质量把关等环节向施工单位吃、拿、卡、要。

第三章  项目管理

第十五条  工程项目建设过程中各阶段涉及到集团各部门或子公司办理的事项，有关部门（单位）应派专人配合。

第十六条  项目指挥部（承担项目业主的子公司）每季度按时上报造价管理台账，由工程管理部报请分管领导或总经理审核后上报市交通造价站。

第十七条  项目指挥部（承担项目业主的子公司）每季度对设计单位、施工和监理单位进行信誉评价，将评价结果按时上报工程管理部，并经集团分管领导或总经理审核后，统一上报市交通质量监督管理监站。

第十八条  项目指挥部（承担项目业主的子公司）每月25日上报形象进度月报，由工程管理部报请分管领导或总经理审核后，报市交通运输局。

第十九条  项目指挥部（承担项目业主的子公司）督促检查施工单位按照民工工资管理条例等规定执行情况，并按时上报。由工程管理部报请分管领导或总经理审核后，统一上报市交通运输局。

第二十条  项目指挥部应及时审核并汇总上报设计变更资料，工程管理部收到项目指挥部上报的设计变更后进行审核，由集团公司领导组织相关人员专题会议研究讨论确定变更方案立项，14个工作日内完成审核，若需行业主管部门审批的变更，集团公司按程序审核后由指挥部上报并跟踪结果。

第二十一条  项目指挥部应及时审核并上报计量支付资料，应对合同工程量进行清理并建立计量支付台帐，中间计量支付原则每月一次（合同有约定从其约定），每月25日上报当月计量支付。工程管理部收到计量支付申请后，14个工作日内完成审核。若合并数月上报计量支付申请的，集团公司审核按每合并一月延后10天审核。

第二十二条  项目指挥部、工程管理部应严格把关，杜绝多计、重计、错计及不符合规定项目计量，对出现以上情况的相关人员进行严肃处理。

第二十三条  项目指挥部应每月组织不少于一次现场质量、安全、环保、进度、内业资料等检查，对检出的问题限期整改，整改不及时或拒不整改的按相关合同条款进行违约处理。

第二十四条  集团公司不定期对工程建设项目质量、安全、环保、进度、变更、计量、内业资料等进行检查。

第四章  附　则

第二十五条  未尽事宜按合同文件、集团公司管理制度或行业主管部门的相关管理规定执行。

第二十六条  本制度由工程管理部负责解释，自印发之日起执行。

广元市交通投资集团有限公司办公室      2020年5月28日印发