广交投函〔2018〕60号

广元市交通投资集团有限公司

关于印发《公路工程建设项目竣工文件编制

及档案整理办法（试行）》的通知

各有关子公司，集团各有关部室、各项目指挥部：

根据市交通运输局《关于进一步加强交通工程建设项目档案管理工作的通知》（广交〔2011〕180号）精神，为规范我公司工程建设项目档案管理，确保项目档案齐全、完整、准确、系统，现将《公路工程建设项目竣工文件编制及档案整理办法（试行）》印发给你们，请严格遵照执行。

广元市交通投资集团有限公司

2018年5月24日

公路工程建设项目竣工文件编制及档案

整理办法(试行)

# 1．总则

1.1 目的：为统一公路工程建设项目竣工文件的编制及规范项目档案的整理，制定本办法。

1.2 本办法适用于交投集团实施的新建、改建和扩建公路建设项目(包括独立的公路桥梁和隧道)的竣工文件编制及档案整理。

# 2．依据

2.1 根据交通运输部《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》（交办发〔2010〕382号）、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则的通知》（交公路发〔2010〕65号）和四川省交通厅、四川省档案局《关于发布<四川省交通重点建设项目竣工文件编制及档案整理规范>的通知》（川交办〔2002〕245号）、科学技术档案案卷构成的一般要求（GB/T11822-2008）

# 3．名词解释

3.1 项目文件

指项目在立项审批、招投标、勘察、设计、施工、监理及竣工验收全过程中形成的文字、图像、声像等形式的以纸质、胶片、磁介、光介等载体形式存在的全部文件，包括项目前期文件、施工文件、监理文件、竣工图文件、竣工验收文件等。

3.2 项目前期文件

指工程开工以前在立项、谈判、审批、勘测、设计以及工程准备过程中形成的文件。

3.3 项目施工文件

指项目施工过程中形成的反映施工情况的文件。

3.4项目监理文件

指监理单位对项目工程质量、工期和建设资金使用等内容进行控制的文件。

3.5 项目竣工图文件

指项目竣工后按照工程实际情况所绘制的图纸（简称竣工图）。

3.6项目竣工验收文件

指项目竣工后试运行中以及(交)竣工验收时形成的文件。

3.7 项目档案

指由项目文件整理、归档后形成的项目文件。

3.8 竣工验收

指建设项目竣工、试运行后，由有关主管部门组织的对项目的全面考核、检查。

3.9建设项目

指建筑、安装等形成固定资产的活动中，按照一个总体设计进行施工的独立组成的单位。

3.10单位、分部、分项工程

3.10.1 单位工程

指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。

3.10.2 分部工程

指在单位工程中，应按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分为若干分部工程。

3.10.3 分项工程

指在分部工程中，应按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分为若干个分项工程。

# 4．建设各方责任

4.1 建设项目中由业主单位（以下简称建设单位）负责协调和指导设计单位、施工单位和监理单位的项目竣工文件编制和项目档案整理。监理工程师负责组织、监督指导施工单位编制竣工文件。

4.2 项目建设各有关单位的编制工作分工如下：根据附件1“公路工程建设项目竣工文件材料归档范围及保管期限”的要求，各单位负责相应部分的档案立卷工作。施工、监理单位在完成各自的立案、编制工作，经检查合格后，移交项目指挥部。项目指挥部负责将项目建设各阶段、各单位形成的材料按照项目档案整理的有关要求进行汇总，理顺项目档案的分类与排列后再申请档案移交。

4.3 项目文件的收集、整理、归档和项目档案的移交与项目的立项准备、建设和竣工验收同步进行。

# 5．项目文件的收集

5.1建设项目各阶段文件的收集与各方责任

5.1.1 建设项目在项目准备阶段形成的立项、项目管理等前期文件，投资发展部负责收集、积累和提供，由项目指挥部负责归档；勘察、设计单位负责勘察设计文件的收集积累，并按规定向各建设单位移交有关材料。

5.1.2 建设项目在施工竣工阶段形成的文件，由各施工单位负责收集、积累其承包项目全部文件；项目监理单位文件由监理机构收集、积累。

5.1.3 各单位应由专人负责，并组织相应的人员进行平时资料的归档和竣工文件的编制工作。工程竣工验收时，竣工文件也同时进行验收。对竣工文件不符合要求的工程项目，不予验收，不发放竣工证书。

5.1.4 对于竣工文件的编制工作，监理、中心试验室，项目指挥部及各协调单位应积极支持、配合，在竣工资料最后归档汇总时，提交自己保存的有关资料。

5.2 收集范围

凡是反映与项目有关的重要职能活动、具有查考利用价值的各种载体的文件，都应收集齐全，归入建设项目成套档案。

5.3 收集时间

各类文件应按文件形成的先后顺序或项目完成情况及时收集；凡是引进技术、设备文件必须首先由建设单位（或接受委托的承包单位）登记、归档，再行译校、复制和分发使用。

5.4 文件质量要求

5.4.1 字迹清楚、字体工整、图像清晰、图表整洁、格式统一、签字手续完备、纸质优良、完好无损。

5.4.2 归档的文件材料不得用易褪色的书写材料（红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔）书写、绘制。

5.4.3 对于破损的文件应托裱，对批语、签注意见写在文件装订线上的，应予以粘贴补宽；各种大小不一的文件应适当补镶或折叠成210×297mm（A4）规格。

5.4.4 字迹已扩散的应复制，复制件放在原件后立卷；电传文件不宜长期保存，应复印归档，并加以说明。

# 6．项目竣工文件的编制

6.1 建设项目竣工后，施工单位应根据工程现场实际情况以及合同规定的要求，对收集、积累的文件进行编制。编制要求如下：

6.1.1 竣工文件由施工单位负责编制。凡文件未满足合同或协议规定份数的，应按要求复制补齐。

6.1.2 根据建设项目实际情况，进一步收集所缺少的重要文件。

6.1.3 对施工文件、施工图的准确性和更改情况进行核定，并按要求修改到相应的文件上。

6.1.4 与施工图有关的局部设计更改、现场洽商和材料变更单独成册，其后所附变更图也应编入相应的竣工图册内。

6.1.5 收集归档的项目文件材料应为原件。其中，项目立项审批等文件，原件保存在项目主管单位的，可写明原件保管单位并加盖法人单位印章后保存复印件；供货商提供的原材料及产品质量保证文件为复印件的，须在复印件上加盖销售单位印章并注明原件存放处后归档保存凡由易褪色书写材料（如复写纸、热敏纸等）形成的，需要永久和长期保存的文件，应附一份复印件。

6.2 项目竣工图的编制

项目竣工图由施工单位编制。竣工图编制的要求：

6.2.1 以施工图代竣工图（即按图施工没有变动的），应加盖竣工图章。

6.2.2 凡结构形式、施工工艺、平面线型布置等有改变的，均应重新绘制竣工图。

6.2.3 平面图的第一页装图例。

6.2.4 凡是边坡超挖，在横断面竣工图上用粗线画出实际边坡线，并用虚线画出原设计边坡线。

6.2.5 同一建筑物、构筑物重复的标准图、通用图除另成册外，仍应编入相应竣工图中。

6.2.6 应编制竣工图总说明及各专业的编制说明，叙述竣工图编制原则、各专业目录及编制情况。

6.2.7 竣工图应准确、清楚、完整、统一，真实反映工程竣工验收时的实际情况。

6.3 竣工图的要求及检查

6.3.1竣工图采用计算机绘制并参照设计院提供的施工图绘制。

6.3.2 竣工图、尺寸、数量除路基横断面外其余应与实际工程相一致。

6.3.3竣工图图幅尺寸为297mm（高）×420mm（长），图框、图标尺寸及标注内容按样图绘制。对于个别难于在此图幅内布置的构造物、地质、剖面图，可适当延长。装订时应将长出部分向内折叠，高度仍为297mm，保证竣工图成册整齐美观。

6.3.4 新增工程项目要求有详尽的平、立、剖面图。

6.3.5防护工程除挡土墙、特殊防护要求绘制平、立、剖面图外，其余路肩墙、水沟、护脚、护面墙、护坡等均按标准断面加数量代之。

6.3.6 图中说明采用电脑打印标准宋体5号字，同一竣工图中不得有两种书写字体，图中除签名外不允许出现手写字。

6.3.7 大、小桥梁应每座单独编制，不能合并装订，且应按分部工程顺序装订。

6.3.8 竣工图各册，如果内容太多，可设若干分册，若内容太少，可以合并，但在合并册的封面上保留册序，即同一封面写几册的名称。

6.3.9 竣工图要有详细编制说明，各种签字手续应完备。

6.3.10 竣工图一旦编制完成，监理单位应督促和协助各有关设计、施工单位负责检查其竣工图编制情况，发现不准确或短缺时要及时进行修改和补充。

6.3.11 竣工图内容应与施工图设计、设计变更、洽商、材料变更施工及质检记录相符合。

# 7．项目文件的整理与归档

7.1 建设项目形成的全部项目文件在归档前必须按档案处理的要求，由文件形成单位（建设、设计、施工及监理等）进行整理。

其组卷要求：

7.1.1 建设单位各机构形成或收到的有关建设项目的前期文件、设备技术文件、竣工试运行及验收文件，应根据文件的性质、内容，分别按年度、项目的单项（单位）工程组卷。

7.1.2 施工阶段形成的施工文件材料由施工单位负责组卷。其中开工报告、施工组织设计、施工日志及中间验收等分别按合同段集中组卷。各项施工原始记录、监理签认的质量保证文件材料等按照路线进行方向，结合单位工程（含分部、分项）施工进程，施工工序依次排列整理组卷。

7.1.3 竣工图按专业、结构组卷。

7.1.4 监理文件按项目、年度、问题分类组卷。

7.1.5 组卷要遵循项目文件的自然形成规律和成套性特点，保持卷内文件的有机联系，分类科学，组卷合理。

7.1.6 卷内没有重份文件。

7.2 卷内文件的排列

7.2.1 管理性文件按重要程度排列。

7.2.2 项目工程技术文件按管理、依据、施工安装记录、检测实验、评定、证明排列。

7.2.3 设备文件按依据性、设备开箱验收、随机图样、设备安装调试和设备运行维修等材料排列。

7.2.4 竣工图按专业、图号排列。

7.2.5 卷内文件一般批文在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；转发文件在前，被转发文件在后；文字在前，图样在后。

7.2.6施工过程的质量控制文件按照分项工程的施工工序进行组卷，其成册顺序为：分项工程开工申请批复单—分项工程质量评定表(注：砼和砂浆的监抽数据应纳入评定范围)—试验检测报告—现场检表—中间交工证书。

分部工程质量检验评定表及单位工程评定表单独成册。

7.3案卷编目

案卷编目包括编写页号，填写卷内目录和卷内备考表，编写案卷封面和案卷目录。

7.3.1 编写页号：卷内页码的编号用打号机按序打号，序号从1起逐页编号，不得使用001。单面书写的文件材料在右下角；双面书写的文件材料，正面在右下角，背面在左下角编写。所用号码颜色为黑色；其中案卷封面、卷内目录、备考表不编写页号。

7.3.2 卷内目录

⑴ 序号，用阿拉伯数字从1依次标注。

⑵ 文件编号，填写文件文号或图样图号。

⑶ 责任者，填写文件形成部门或主要责任人。

⑷ 文件材料题名，填写文件标题全称。

⑸ 日期，填写编制文件的年、月、日。

⑹ 页次，填写每份文件首页上标注的页号，最终件标注起止号。

⑺ 卷内目录（一式两份），一份排列在案卷内文件资料首页之前，另一份汇总后随竣工档案移交建设单位。

⑻ 要求填写具体，便于查找，图名应具体准确；目录填写一律用电脑打印。

7.3.3 卷内备考表

⑴ 由文件编制人填写总页数，图文页数、照片数量及在组卷和案卷使用过程中需要说明的问题及本卷包含文件份数，说明复印件归档原因和原件存放地。立卷人指案卷组卷人员，检查人应为部门或项目技术负责人或监理。

⑵ 卷内备考表排列在文件尾页之后。

7.3.4 案卷封面

⑴ 案卷封面标题应简明、准确提示卷内文件材料的内容。其基本格式为：项目名称+合同段号（起止桩号）+本卷主要内容+文种（如报告、批复、检验单、图）。一个工程项目的所有合同段的项目名称应一致，封面要求用计算机打印；要求填写结构完整、文字通顺、标点正确、字数不超过50个字。

⑵ 项目名称：以合同文件项目名称为准。

⑶ 案卷题名：合同段号，里程桩号第×册第×分册及本分册题目。

⑷ 编制单位：填写卷内文件形成单位。

⑸ 编制日期：填写卷内文件的起止时间。

⑹ 保管期限，填写其划定的保管期限（组卷单位暂不填）。

⑺ 密级， 依据保密规定填写（组卷单位暂不填）。

⑻ 档号，由全宗号、分类号、案卷顺序号构成（组卷单位暂不填）。档号示例：

×-×.×.×.×-×

案卷顺序号

二级属类号

一级属类号

项 目 代 号

大   类  号

全   宗  号

⑼负责组卷的单位根据附件1的内容填写分类号中的一级、二级属类号，其他内容由相应的档案管理部门填写。

⑽ 案卷封面的档号暂用铅笔填写。

7.3.5 案卷目录

⑴ 案卷目录（一式两份），即将每案卷封面标题对应照抄，将每本案卷的卷内目录复印一遍，集中起来和案卷目录装订成一册，随归档档案一起移交或保管。移交档案时填写档案移交签证单。

⑵ 写案卷标题时不能用省略号代替与上格相同的内容和文字；档号、保管期限、密级不填。

7.4 案卷装订要求

7.4.1 案卷装订顺序：封面—卷内目录—文件正文（图）—备考表

7.4.2 竣工图按297×210（mm）规格折叠装订。

7.4.3 案卷内不同文件材料要折叠成297×210（mm）的统一幅面。

7.4.4 竣工图的装订应保证左、右侧（或装订侧与翻阅侧）基本同厚，当由于图幅较长，折叠后造成装订侧较薄时，应想法（比如在每页装订线以内加一空白纸条）使两侧调整至同厚。

7.4.5 装订时必须去掉金属物，将文件的底边和右边取齐，采用三孔一线法装订，装订位置在文件左册中部，距订口边10mm，装订长度120mm。结头为活结，结头在背后中孔。不装订的图纸及成册文件材料，每份需加盖档号章(见附件2)。

7.5 卷盒、卷皮、各类表格规格及制成材料

7.5.1 卷盒外表尺寸为310×220mm，用牛皮纸双裱压制。

7.5.2 卷皮封面、卷内备考尺寸为297×210mm，采用150克牛皮纸。

7.5.3 案卷目录、卷内目录等表格尺寸为297×210mm，采用70克白色书写纸。

7.6 项目文件归档

7.6.1 建设项目的承包（施工、设计及监理）单位在项目完成后尽快将经整理所形成的项目档案向建设单位归档。

7.6.2 建设单位应将项目各阶段形成的文件整理、立卷后，定期或按阶段上架归档。

7.6.3 归档文件必须完整、成套、系统，文件材料质量符合本文5.4项的要求，并经建设单位审查，办理交接手续。

# 8．项目档案的整理与移交

8.1建设单位负责进行或组织对全部归档项目档案的汇总整理。

8.1.1 对全部工程档案进行清点、编目，依据工程档案分类编号大纲对全部工程档案进行统一的分类和编写档号。

8.1.2 根据档案整理的要求，对设计、施工及监理单位工程文件的档案进行监督和指导，并负责贯彻执行国家及本行业的技术规范及各种技术文件表格。

8.2 项目档案的移交

8.2.1 建设项目施工、监理单位应在项目完成（可分阶段分期）后三个月内将经整理形成的项目档案移交项目指挥部审核，审核合格后和建设单位档案一并申请验收。

8.2.2 待竣工验收完成，竣工档案形成后，建设单位按合同、协议和规定的要求，在项目正式通过竣工验收后三个月内向接养单位和档案保管单位办理移交

8.2.3办理档案移交手续，应明确档案移交的内容、案卷数、图纸份数等，并有完备的清点、签字等交接手续。

附件：1．竣工文件材料归档范围、保管期限及接收单位

2．档号章式样

广元市交通投资集团有限公司                 2018年5月24日印发