广交投〔2020〕74号

广元市交通投资集团有限公司

关于印发《公路工程项目设计变更管理办法

（暂行）》的通知

各子公司、集团各部室、在建项目指挥部：

集团《公路工程项目设计变更管理办法（暂行）》已经集团党委会审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

广元市交通投资集团有限公司

2020年5月28日

广元市交通投资集团有限公司

公路工程项目设计变更管理办法(暂行)

第一章   总  则

第一条  为进一步加强广元市交通投资集团有限公司（以下简称“集团公司”）公路工程建设项目的管理工作，规范设计变更行为，做好施工图设计的补充和完善工作，保证工程质量和施工安全，更好地控制工程造价，根据《中华人民共和国公路法》《建设工程勘察设计管理条例》《公路工程设计变更管理办法》《四川省人民政府关于进一步规范国家投资工程建设项目招标投标工作的意见》《四川省普通国省干线公路建设管理办法》《四川省普通国省干线公路建设项目设计变更管理办法》《广元市公路工程建设项目设计变更管理办法》等法律法规和规章的规定，结合我公司实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于集团公司在广元市行政区域内实施的普通公路新、改（扩）建工程。本办法所称设计变更，是指自公路工程项目的初步设计批准之日起至项目通过竣工验收正式交付使用之日止，对已批准的初步设计文件或施工图设计文件所进行的修改、完善、优化等。

第三条  项目建设管理法人（以下简称“项目法人”）具体承担建设项目的设计变更组织、实施和管理，负责建立设计变更动态管理台账，严格控制工程投资。

第四条  公路工程设计变更应当以提高设计质量、合理使用建设资金和综合利用资源为目标，符合国家有关公路工程强制性标准及技术规范，有利于确保项目质量、提高功效和完善使用功能，符合环境保护要求。

第二章   设计变更的分类和审批

第五条  公路工程设计变更按性质、规模及费用影响程度，分为重大设计变更、较大设计变更和一般设计变更。

有下列情形之一的属于重大设计变更：

（一）连续长度2公里及以上的路线方案调整的；

（二）特大桥、钢桁架桥、钢管混凝土拱桥，墩高大于100米的桥梁，跨径大于等于40米的石拱桥等桥梁的数量、跨径或结构型式发生变化的；

（三）单洞长度500米及以上隧道的数量、行车道宽度或通风、照明方案发生变化的；

（四）10公里及以上的路面结构类型、宽度和厚度发生变化的；

（五）10公里及以上的路基分幅型式改变的；

（六）互通式立交的数量发生变化的；

（七）收费方式及站点位置、规模发生变化的；

（八）连接线的标准和规模发生变化的；

（九）管理、养护和服务设施的数量和规模发生变化的；

（十）超过初步设计批准概算或一阶段施工图批准预算的。

有下列情形之一的属于较大设计变更：

（一）连续长度500米以上、2公里以下路线方案调整的；

（二）特殊不良地质路段处置方案发生变化的；

（三）1公里以上、10公里以下路面结构类型、宽度和厚度发生变化的；

（四）1公里以上、10公里以下路基分幅型式改变的；

（五）大中桥的数量、跨径或结构型式发生变化的；

（六）隧道的数量或方案发生变化的；

（七）互通式立交的位置或方案发生变化的；

（八）分离式立交的数量发生变化的；

（九）监控、通讯系统总体方案发生变化的；

（十）其他单项工程费用变化超过200万元的；

（十一）超过两阶段施工图设计批准预算的。

一般设计变更是指除较大设计变更和重大设计变更以外的其他设计变更。

第六条  施工现场的自然条件(含地形、地貌、水文、地质等)与设计图纸和招标文件不一致，或设计图纸与招标文件存在差异，建设单位在工程项目开工以前统一组织进行的设计修改、调整或补充，称为“O#”变更。

第七条  重大设计变更原则上应当采用两阶段设计，即按照方案设计、施工图设计两个阶段编制设计文件。 较大设计变更、 一般设计变更可采用一阶段施工图设计。

第八条  公路工程重大、较大设计变更实行审批制。未经批准的设计变更不得实施，原则上未批先建的设计变更将不予补批。经批准的设计变更一般不得再次变更。

第九条  国省干线公路重大设计变更方案设计文件报省交通运输厅公路局负责审批；重大设计变更施工图设计文件、较大设计变更设计文件报市交通运输局审批。

凡由市交通运输局审批施工图的农村公路建设项目，其重大设计变更、较大设计变更报市交通运输局审批。

各类公路工程建设项目一般设计变更由项目法人负责进行审定。

第三章  设计变更程序

第十条  重大或较大设计变更的审查和报批应遵守以下程序：

（一）提出设计变更。根据实际情况可由施工单位或项目法人提出，也可由监理单位或原设计单位提出；提出设计变更的建议应当采取书面形式，并应当注明变更理由。设计审查单位、主管部门也可以提出设计完善意见和设计变更建议。

（二）项目法人组织审查。项目法人组织勘察设计、施工、 监理等单位对提出的设计变更建议进行审查，确定是否开展设计变更工作。

（三）方案论证及比选。在开展设计变更的施工图设计前，项目法人应当组织勘察设计、施工、监理等单位及有关专家对设计变更方案进行经济、技术论证。

（四）设计单位开展方案设计和施工图设计。

（五）按审批权限向主管部门报批。

第十一条  设计变更的勘察设计原则应由项目原勘察设计单位承担。但经原勘察设计单位书面同意的、或原设计单位资质不满足设计变更要求的，项目法人可选择其他具有相应资质的勘察设计单位承担。设计变更的勘察设计单位对设计变更文件负责。

第十二条  重大、较大设计变更方案设计、施工图设计文件应达到交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》规定的初步设计或施工图设计文件深度。

一般设计变更应经设计代表签字确认，必要时应加盖设计单位印章。图表及清单中数量、单价应经业主、设计、监理、施工四方签字确认。一般设计变更应按清单计价规范和计量规则进行编制计算。

第十三条  重大设计变更须委托甲级工程咨询资质的单位进行审查，较大设计变更可委托具备相应咨询资质的单位进行审查。

第十四条  重大设计变更和较大设计变更的设计申请批复时应提交以下材料：

（一）设计变更报批的公文。公文内容应包括拟变更设计的公路工程名称、公路工程的基本情况、设计单位、变更原因、变更的主要内容等；

（二）原施工图设计、初步设计批复文件；

（三）修改和完善后的设计变更文件及必要的勘察资料；

（四）审查单位的审查意见，设计单位的回复意见和审查单位的确认意见；

（五）变更前后对应工程数量及造价品迭，及本次变更前历次变更情况。

第十五条  凡工程抢险等紧急工程须对原设计进行变更，且超出项目法人权限的，项目法人应立即向交通运输主管部门报告，交通运输主管部门确认后，项目法人可先行实施设计变更，但事后两个月内应办理设计变更报批手续，并附相关的影像资料说明紧急抢险的情形。

非抢险等特殊情况，不得擅自越权同意变更设计，不得先实施后报批。

本管理办法中的抢险工程主要包括防洪渡汛、围堰翻推、滑坡、结构工程严重受损等。

地质情况特别复杂的抢险工程，设计单位可以进行动态设计，并按相关程序报批。

第十六条  项目法人在同类合同段(按招标进行划分，如路基合同、路面合同、交通安全设施合同等)合同净价总额（不包括预留金、暂定金）的5%内审定一般设计变更。一般设计变更累计费用超过合同总净价的5%时，项目法人应暂停一般设计变更的审查和费用支付，并按下列程序处理设计变更费用。

（一）项目法人检查各合同段设计变更管理台帐和合同执行情况，并形成该项目合同执行情况报告及变更费用处理申请报交通运输主管部门。

（二）项目法人根据书面回复意见办理一般设计变更。

第十七条  一般设计变更由项目法人负责审查，根据审查核实情况或者论证结果决定足否实施变更。

一般设计变更立项：由项目法人指挥部组织项目技术负责人、跟踪审计、施工单位、监理工程师、设计代表及业主现场代表等现场会审，项目指挥部将初审后的立项相关资料上报项目法人办公室，并经专题会议研究审核，单项变更增加5万元以下的由指挥部审批，报集团公司备案；单项变更增加5-50万元的，报集团公司审批，单项变更增加50万元以上的报行业主管部门审批。

设计变更应及时上报，不得拖延。未及时上报的，视为未发生设计变更。

第十八条  对于一般设计变更的审查，原则上遵循第十条

（一）（二）（三）（四）的程序要求。技术相对简单的方案设计，可以将方案设计和施工图设计合并组织报批。四方会签的会议纪要作为设计变更的立项依据，得到同意或批准后方可组织实施。

（一）业主、行业主管部门提出的一般设计变更，以“工程变更立项通知”文件形式通知监理部门及施工单位，施工单位可按批准的通知要求组织实施。

（二）施工单位提出的一般设计变更，须提出详实的基础资料和可行的技术方案分析资料，该类设计变更应由施工单提出工程变更立项申请，按程序上报审查，按批准的通知要求组织实施。

（三）地方政府提出的一般设计变更，应有地方人民政府出具的正式文件，由施工单位归口并填报“工程变更立项申请”按批准的通知要求组织实施。

第十九条  一般设计变更的设计申请时应提交以下材料：

（一）应填报工程变更立项申请单、现场办公纪要；

（二）拟变更内容的相关设计文件或图纸；

（三）试验资料，例如：原设计高程、基底静、动力触探实验资料(针对结构物软弱基底处理)或土工实验资料（针对软基换填结构基础加深或抬高)等。

第二十条  一般设计变更的实施

（一）变更立项采取书面逐级签署的程序，在办理变更立项过程中，必须附齐作为变更立项依据的各种附件资料(如现场办公纪要、地质素描、试验资料、设计变更图纸等等)，变更立项做到及时、完整。

（二）办理工程设计变更令时应附上工程变更前、后的数量计算单，数量计算单及有关要求由监理会同业主指挥部共同商定；监理审核人员在审核过程中若有异议，应书面退回施工单位，并在退回的书面工程设计变更令中签明退回原因及修改要求，施工单位修改完善后再逐级上报，业主的各级审核人员应签署明确的审核意见。

（三）施工单位提出的变更立项要求，依据、资料应准确，图纸与表格可以手写，但立项批准后实施阶段所报资料必须打印，图纸与表格按实际完成情况准确编制(除签署栏外，其余必须由计算机编制打印)。

施工单位提出变更立项申请后，项目法人、监理工程师、设计代表原则上根据工程的轻重缓急，应在3天内组织四方相关人员到现场核对（如有跟踪审计必须通知到场），立即形成工地现场办公纪要，到场各方均应签名；指挥部应根据现场核对情况签署明确意见，经过四方现场纪要会签的变更立项，变更审核各方均在3天内审核签署完毕。立项批复由项目法人指挥部统一登记、编号后下发给各有关单位组织实施。

（四）设计单位提交的设计变更资料必须得到业主的同意，由业主项目指挥部负责下发给监理、施工单位具体组织实施。

（五）变更立项申请批复的下达由项目法人指挥部负责，对已获得明确批复意见的各项变更立项申请，不论立项成立或不成立，各单位均应建立台帐进行登记。返退程序为项目法人指挥部→监理部 →施工单位，可抄送设计代表，逐级实行签收、登记制度；

（六）各类隐蔽工程的变更立项未批复前不能施工(紧急抢险工程除外)；批准立项的隐蔽工程在覆盖及审核前必须通知监理、项目法人代表及跟踪审计单位现场核实工程数量，签收工程数量收方单，否则由施工单位自行承担处置费用。

（七）工程设计变更令签发

工程设计变更资料经各级审查单位(部门)签认后，由监理工程师下达“工程设计变更令”，由施工单位具体实施。没有下达工程设计变更令的工程变更项目不能计量，获得批准的工程设计变更令的相关细目方能进入计量支付程序。

1.工程设计变更令审批、签字手续完善后，同时办理变更令的存档、发放手续。工程设计变更令经项目法人审批签署完成后由业主项目指挥部下发给施工单位；

2.经项目法人审批的变更设计若有新增单价细目，施工单位必须按有关规定要求上报新增细目单价，新增细目单价审批后方能办理工程变更令；（新增单价可与立项申请一起上报，也可几个变更新增单价一起上报，但必须是在变更发生的时限内上报）

（八）变更资料报送要求

1.变更资料报送份数

工程设计变更资料应一式六份（原件）。

2.工程设计变更台帐的建立与报告

(1)各施工单位均必须建立工程设计变更台帐，台帐内容格式为“各标段工程变更情况统计表、工程变更统计表、工程变更台帐明细表”，每月25日提交一次，办理变更时不附。

(2)施工单位每月的统计报表应将设计变更情况向项目法人指挥部报告。将立项申请与批复、设计变更令下达情况分类统计，变更金额(以变更令为准)按工程量清单的工程细目内容发生变化的详细情况汇总上报。

(3) 项目法人指挥部按有关要求建立变更台账；

3.设计变更资料的填报与签署

工程变更立项申请、工程设计变更令中的签字栏要定人  定位、各司其职，不得相互代签，签署手续要逐级上报，签署意见要求清晰、明确。

(1)设计变更图纸、表格、文字资料等，除签名及签署意见要求手写，其余均要求用激光计算机打印。“变更金额”由监理工程师填写，“变更立项申请编号”和“变更令编号”由业主统一填写。

施工单位绘制、提交的设计变更图的签署：“设计”栏与“复核”栏由施工单位专业技术人员签署，复核人员应负责对图纸进行校核；“审核”栏由本项目施工技术负责人或总工程师签署，监理工程师按表格上指定权限签署意见。

(2)施工单位绘制的设计变更图，图上要注明工程量，图号在原设计图号前加大写字母“BG”，如果设计变更图在2张以上，则在原设计图号后加"-1，-2，-3…”，日期填写绘制日期。各类设计变更图必须采用A3幅面80克光面复印纸绘制。

(3)设计单位发出的书面设计变更图表，经项目法人签认后可以直接作为施工图和申请变更的附图。

(4)变更资料盖章要求

监理部及项目经理部栏目必须加盖项目经理部、监理部公章。

第二十一条  “O#”变更的报批按以下方式办理。

施工现场的自然条件与施工图设计文件一致但与招标文件不一致的，项目法人指挥部根据批准的施工图设计和预算对原招标图纸及工程量清单组织监理、施工单位进行核实，情况属实可以进行调整和修正，按程序上报。

第四章   设计变更造价管理

第二十二条  重大设计变更应编制概、预算文件，较大设计变更应编制预算文件。概、预算文件应根据交通主管部门发布的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》及配套定额等有关规定进行编制，原则上按清单编制只计建筑安装工程费和征地拆迁费。材料价格采用设计变更文件概、预算编制时的价格。设计变更概、预算须与原概、预算相应部分进行品迭。

第二十三条  因设计变更导致项目总投资超出原批复估、概、预算而需调整估、概、预算的，应按规定程序报批。项目法人应首先申请追加项目预算或调整项目概算，经批准同意后，方可开展设计变更的审查和费用支付工作。调整概、预算的应向交通运输主管部门报送以下资料：

（一）项目工程可行性研究报告批复文件；

（二）原设计及概、预算批复文件；

（三）申请报批的公文，项目法人编制的概（预）算执行报告；

（四）设计变更台账（每次重大设计变更、较大设计变更批复及一般设计变更审定文件）；

（五）设计变更概、预算汇总表(内容含项目名称、分项名称、单价与合价、批准或审定文号及电子文档)；

（六）项目法人编制的项目概（预）算执行报告经市造价站审核、审计部门审计；并取得行业主管部门认可审计报告的书面意见。

第二十四条  凡是超过项目中标合同价10%的，必须报原审批部门批准，在未批准前，不再办理任何投资增加的设计变更。

第二十五条  对于涉及到新技术、新工艺或定额中缺漏的项目，由设计单位会同交通建设造价管理机构参考有关行业定额，合理确定新增定额标准，编制设计变更工程概、预算文件。在项目实施阶段，项目法人应组织完善有关定额资料。

第二十六条  设计变更审批单位在批准设计变更文件时，原则应一并批复概算或预算文件。经批准的设计变更概、预算，原则不得作为施工单位的计量支付依据，仅作为控制项目投资规模的依据。

第二十七条  设计变更的工程，原则应按合同文件约定进行计量支付。新增项目需新增单价的，应按合同约定条款计算新的单价；或按以下公式对预算单价进行降价以确定设计变更新增单价，即支付单价=预算单价×投标净价/投标控制净价。

第二十八条  因公路工程设计变更导致勘察设计费、监理费、试验检测费和管理费等发生变化的，按照有关合同约定执行。无论合同约定与否，因材料调价原因导致工程投资增加，不得调增勘察设计费、监理费和试验检测费。

第二十九条  按照本办法规定经过审查批准的工程设计变更，其费用变化纳入决算。未经批准的设计变更，其费用变化不得进入决算。

第三十条  一般工程变更支付单价一般应按以下方式确定：

（一）工程量清单中存在与变更工程细目相同的，其单价应按工程量清单中已有的细目单价确定；

（二）工程量清单中无相同细目但存在类似细目的，变更工程原则上应参照类似细目单价，由业主审定；

（三）工程量清单中没有适用或类似细目的，按新增工程量清单价报批办理。

监理工程师按照新增工程细目单价审批单进行审核，监理部的审核人员也必须具有工程造价执业资格，且在签字后必须加盖执业资格章；监理工程师审核完成后报业主逐级审定，审批完后由项目法人指挥部统一下发执行。

第五章  设计变更的管理与监督

第三十一条  交投集团负责审查审批的设计变更在14个工作日内完成批复

第三十二条  任何单位或者个人不得违反本规定，擅自变更已经批准的公路工程项目初步设计和施工图设计文件。不得肢解设计变更规避审批，不得在设计变更中弄虚作假、降低工程质量、技术标准或安全生产条件，不得谋取不正当利益。

第三十三条  招标文件合同条件的有关内容应符合本办法的规定。

第三十四条  变更工程的计量支付按原合同规定执行，未经审批和审定的数量、单价及总价不得向施工单位进行支付或以暂定价预支付。

第三十五条  项目法人应加强设计变更管理工作，应当建立工程设计变更管理台帐， 定期对设计变更情况进行汇总。

第三十六条  设计变更的批文、图表、各级签署意见及试验 凭证，应装订成册，纳入工程档案管理和验收。

第三十七条  施工单位不按照批准的变更设计文件施工的， 造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，由施工单位负责返工、维修，并赔偿由此造成的损失。

第三十八条  对违反本办法的设计单位、施工单位、监理单位，项目法人可暂停资金支付，并报有关部门依法进行处罚。省、市交通运输主管部门视情节轻重降低其信用等级， 直至纳入“黑名单”。

第三十九条  在设计变更中存在弄虚作假、非法谋利、滥用职权、玩忽职守等行为的，应追究相关人员的责任，构成犯罪的，移交相应部门调查处理。

第四十条  设计变更各级审批部门违反本办法规定，不按照规定权限、条件和程序审查批准工程设计变更文件的， 上级主管部门责令改正； 造成严重后果的，依法追究相关责任。

第六章   附  则

第四十一条  本办法中所引用的国家、交通运输部、省、市有关规定，有重新修订颁布执行的，按照新的办法执行。利用国际金融组织贷款的项目，贷款方有特殊规定的从其规定。上级交通主管部门对项目审批有特殊规定的从其规定。

第四十二条  本办法自发布之日起执行。

广元市交通投资集团有限公司办公室      2020年5月28日印发